保定市教育局

关于印发《设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》的通知

直属各单位、学校：

根据《保定市设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》要求，为切实做好我局及直属单位、学校“小金库”专项清理工作，我局制定了设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案。现印发你们，请认真遵照执行，并严格按照时间节点上报相关清理情况。

保定市教育局

2017年5月17日

保定市教育局设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案

根据《保定市设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案》要求，为切实做好我局及直属单位、学校专项清理工作，特制定本工作方案。

一、总体目标

以市设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作会议精神为指导，认真贯彻落实《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《设立“小金库”违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》、《设立“小金库”违法违纪行为政纪处分暂行规定》等法律法规，对我局及直属单位、学校设立“小金库”为主要内容的违反财经纪律问题进行专项清理。

二、专项清理的范围及主要内容

（一）清理范围

此次专项清理范围是局机关及所有直属单位、学校。

（二）清理内容

违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产和违反规定扩大开支范围、提高开支标准等其他违反财经纪律问题均纳入清理内容。主要是2014年以来设立“小金库”等违反财经纪律问题，对数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。重点清理以下内容：

1、设立“小金库”问题。

（1）利用收费、罚款及摊派设立“小金库”；

（2）用资产处置、出租收入设立“小金库”；

（3）经营收入等各项收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

（4）以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

（5）以虚假事项或假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

（6）单位之间相互转移资金设立“小金库”。

2、“三公”经费、会议费、培训费超标准超范围支出等问题。

（1）公务接待、会议、培训等活动无公函、通知和审批手续，报销和支付不符合规定，虚列支出、转移或套取资金；

（2）向所属单位、协会学会以及企业转移、摊派费用；

（3）借其他名义将资金转入所属培训中心、宾馆、食堂等账户，用于会议、招待或福利等；

（4）以会议费、培训费等名义列支公务接待费；

（5）超范围报销与公务接待、会议、培训等公务活动无关的费用；

（6）各项支出未严格执行预算，无预算、超预算支出；

（7）未经批准公款出国（境）或购置公务用车，公务用车配备未严格按编制和标准，换用、借用、占用下属单位或其他单位车辆。

3、其他违反财经纪律问题。

三、方法步骤

此次专项清理工作采取自查自纠和重点检查相结合的方式，自2017年4月至2017年11月，分四个阶段进行。

（一）制定方案、动员部署阶段（2017年4月至5月）

成立教育局设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理领导小组及办公室，印发实施方案。部署启动设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作。市直各单位、学校要结合实际制定具体实施方案。

（二）全面清理、自查自纠阶段（2017年5月至6月）

1、自查自纠。各单位、学校要按照本方案要求，抓紧制定具体工作方案，落实工作措施。要组织力量开展内部检查，不走过场、全面覆盖，尽量把问题解决在自查阶段。

5月24日前，各单位、学校将自查自纠总结报告和《“小金库”问题自查情况表》（见附件2-1）和《其他违反财经纪律问题自查情况表》（见附件2-2），经单位负责人签字、加盖单位公章后，上报局专项清理办公室。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。

5月26日前，局专项清理办公室将自查情况汇总上报市专项清理办公室。

2、重点检查。在自查自纠基础上，局专项清理领导小组要组织开展重点检查，重点检查面不低于纳入清理范围单位总数的20%。重点检查自查自纠措施不得力、工作走过场“零问题”的单位；其他检查中发现有设立“小金库”等违反财经纪律问题线索的和以前年度检查发现问题整改不到位的单位；有群众举报的单位。

重点检查结束后，局专项清理办公室于2017年6月26日前将结果报送市专项清理领导小组办公室。

（三）集中整改、解决问题阶段（2017年7月至9月）

各单位、学校要针对清理工作中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违法违纪案件移交到位、违纪责任人员处理到位。各专项清理领导小组要对清理出来的问题挂账督办、明确责任、限期整改。省、市专项清理领导小组将加大对零报告和查否问题抽查力度，发现问题及时通报曝光，推动清理工作向纵深发展。

2017年8月30日前，各单位、学校要将专项清理工作整改情况形成书面报告，报局专项清理办公室。

2017年9月1日前，局专项清理办公室将汇总情况报市专项清理领导小组办公室。

（四）完善制度、总结提高阶段（2017年10月至11月）

各单位、学校对在清理过程中发现的问题要深入剖析原因，完善制度，提出从源头治理的有效举措，建立和完善防治设立“小金库”等违反财经纪律问题的长效机制。要对本地专项清理工作进行全面总结，形成包括工作开展情况、发现问题分类、纠错整改举措、整改初步成效、完善政策措施及建议等内容在内的工作报告。

各单位、学校10月15日前将报告报局专项清理办公室。

局专项清理办公室综合各单位总结情况，形成教育局工作报告，10月20日前报市专项清理领导小组。

四、保障措施

（一）成立各级专项清理工作领导小组及办公室

市教育局成立以徐志清局长为组长，王国良副局长、刘怀生书记为副组长的设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作领导小组。专项清理领导小组下设办公室。办公室设在财务处，成员由财务处及纪检组人员组成。具体负责设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理的组织协调、检查汇总、信息报送等工作。

各单位、学校要按要求成立设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作领导小组及办公室，确保专项清理工作有序开展。

（二）建立周报告制度

自查自纠和重点检查要坚持边检查边整改的原则，发现一件、登记一件、整改一件、销号一件。

每周二各单位、学校要向局专项清理领导小组办公室上报进展情况表及问题及处理情况登记表，未发现问题的，实行零报告。

每周三局专项清理领导小组办公室向市专项清理领导小组办公室汇总上报相关情况。

（三）落实举报制度

各单位、学校要设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。要认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。要认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。对举报有功的单位和个人，根据查出并已收缴入库的设立“小金库”等违反财经纪律资金、税款和罚款的金额，给予3%-5%的奖励，奖金最高额为10万元。

教育局专项清理领导小组办公室举报电话：0312-5881971

电子邮箱：jyjxjkzz@126.com

（四）做好宣传发动

各单位、学校要充分利用报纸、广播、电视、网络等各种新闻渠道，多形式、多层次、多角度地宣传清理工作的重要意义、工作内容和政策规定，局将对清理工作中发现并查处的典型案例有选择地予以公开曝光。

附件：1.1-1进展情况表

1-2问题及处理情况登记表

2.2-1“小金库”问题自查情况表

2-2其他违反财经纪律问题自查情况表

3.3-1“小金库”问题重点检查情况表

3-2其他违反财经纪律问题重点检查情况表

附件4               填表说明

为提高设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理报表统计工作的科学性、准确性和完整性，现对专项清理报表填列工作说明如下：

一、《“小金库”问题自查情况表》

（一）本表由九项内容组成

1.基本情况，自查单位依据本单位实际情况填写，主管部门和各级专项清理领导小组办公室根据所属单位自查情况汇总填写。

2.2013年底小金库资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列。

3.2014年至今小金库资金来源合计，按实际发生数填列。

4.2014年至今小金库资金支出合计，按支出实际发生数填列，其中：“弥补经费”指弥补符合省级以上财政部门规定开支范围和标准的经费支出。

5.期末小金库资金滚存余额和资产原值，填列截至自查时“小金库”资金滚存余额和资产原值。

6.小金库主要表现形式，按照“小金库”的形成手段分类填列涉及金额。

7.自查发现小金库及纠正情况，“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等资产，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数；“纠正处理”指已完成财务、税务等处理。

8.自查发现小金库处理情况，按应纠正处理和已纠正处理的实际情况填列。

9.自查处罚通报情况，受行政处罚人数按财政、审计等行政执法机关处罚的人数填列；受组织处理人数按组织部门处理的人数填列；受党纪政纪处理人数按纪检监察部门处理人数填列。

（二）本表第五项期末小金库资金滚存余额和资产原值应等于第二项加上第三项减去第四项。

二、《其他违反财经纪律问题自查情况表》

本表由六项内容组成，其中第一、三、四、五、六项参照《“小金库”问题自查情况表》第一、六、七、八、九项填列；第二项按照问题发生的时间填写金额。

三、其他说明

（一）填列“其他”项目的必须在备注中予以说明。

（二）“账户”包括以单位或个人名义开立的银行账户及其他在证券公司、保险公司、基金公司、期货公司、信托公司、财务公司等金融机构开立的有账号和户名的账户。

（三）“小金库”中有外币的，按照截至自查或重点检查时的汇率折算成人民币。

(四) 关于填报级次：市直部门及其下属事业单位、企业、学校、社会团体均在“市级单位”一列填报；县直部门及其下属事业单位、企业、学校、社会团体均在“县级单位”一列填报；乡镇、街道办事处及其下属单位均在“县级以下单位填报”。

四、报送要求

（一）凡在规定清理范围内的党政机关、企业事业单位和社会团体，在自查结束后，不论有无“小金库”和其他违反财经纪律问题，都要填报《“小金库”问题自查情况表》和《其他违反财经纪律问题自查情况表》，经单位财务负责人审核签字和单位主要负责人签章后，按行政隶属关系，上报主管部门，由主管部门汇总上报同级专项清理领导小组办公室。

（二）自查阶段结束后，《“小金库”问题自查情况表》和《其他违反财经纪律问题自查情况表》由各县（市、区）专项清理领导小组办公室、市直各部门于5月26日前将自查自纠总结报告和汇总的自查情况表报送市专项清理领导小组办公室。其中，市直各部门负责对其所属单位（包括机关、下属事业单位、企业、学校等）自查表进行汇总报送；市国资委、市金融办分别负责对其监管的市属国有企业自查表进行汇总报送；市民政局负责对其监管的社会团体自查表进行汇总报送。

（三）重点检查阶段结束后，《“小金库”问题重点检查情况表》和《其他违反财经纪律问题重点检查情况表》由各县（市、区）、市直各部门专项清理领导小组办公室汇总后，于2017年6月26日前报送市专项清理领导小组办公室。

（四）为便于计算机汇总，不得随意变更报表格式。

（五）在报送书面报表的同时，报送电子文档。